## 工程案
序號 | 計畫歸屬 | 計畫分類(分為1.「維護漁港營運機能及強化水產競爭力」、2.「強化設施安全及提升漁港防災能力」、3.「工程管理與規劃」4.「純工程勞務」5.「其他」) | 補助比例 | 經費類別 | 計畫屬性 | 計畫編號 | 計畫核定日期 | 工程執行機關 | 漁港別 | 工程標案名稱 | 辦理情形(若工程尚未上網招標者，請敘明勞務辦理情形) | 截至111年10月【尚未「開工」者，本欄免填】 |  |  | 工程標案編號 | 工期 | 招標期間流廢標次數 | 屬標餘款再使用增辦之工程(請打「V」) |  | 招標預算(B)(千元) | 決標金額(千元)【尚未「決標」者，本欄免填】 | 契約金額(A)(千元)(如有變更設計，請填列變更設計後金額)【尚未「決標」者，本欄免填】 | 預算編列情形(含補助款、基金) |  |  |  | 結算金額(千元)【尚未「正式驗收合格」者，本欄免填】 | 核定函勞務決標期限 | 預計勞務決標日期 | 實際勞務決標日期【勞務尚未決標者，本欄免填】 | 核定函工程決標期限 | 預計工程決標日期【勞務尚未決標者，本欄免填】 | 實際工程決標日期【工程尚未決標者，本欄免填】 | 預定簽約日期 | 實際簽約日期【尚未完成簽約者，本欄免填】 | 預定開工日期 | 實際開工日期【尚未開工者，本欄免填】 | 預定竣工日期【如有變更設計(含契約變更)者，請填寫變更設計後(含契約變更)之預定竣工日期】 | 實際竣工日期【尚未申報竣工者，本欄免填】 | 截至111年10月止執行狀態，請打「V」，可複選 | [15 empty] | 備註 1、工程進度落後之案件，請說明落後原因、趕工策略及預定何日可追上預定進度，尤其對於落後20%以上案件，說明廠商趕工計畫提報及執行情形。 2、如係涉及變更設計或契約變更未辦妥，肇致落後，請說明變更設計辦理情形(含何日開始辦理)及預定何日完成變更程序，並說明變更後之預定竣工日、最新工程預定進度及實際進度。 3、停工中案，請說明停工原因、解決對策、最新辦理情形及預定何日復工；如涉及變更設計或契約變更者，請說明變更設計辦理情形(含何日開始辦理)及預定何日完成變更程序，並說明變更後之預定竣工日、最新工程預定進度及實際進度。
|  |  |  | 自辦/委辦/補助 | 純勞務/純工程/工程含勞務 | [6 empty] | 工程預定進度(%) | 工程實際進度(%) | 差異(%) |  |  |  | 是 | 否 |  |  |  | 109年度(含)以前預算額度(C)(千元) | 110年度預算額度(D)(千元) | 111年度預算額度(E)(千元) | 112年度以後預算額度(E)(千元) | [13 empty] | 勞務案上網公告中 | 勞務履約中(請加註「規劃設計預定完成日」) | 工程標案招標文件準備中(請加註「招標文件預定上網公告日」) | 工程標案招標文件公開預覽中 | 工程標案招標文件上網公告中 | 工程標案已決標，訂約中(含待開工) | 施工中 | 停工中 | 履約爭議中 | 解約中 | 已申報竣工，竣工查驗中或準備驗收資料 | 驗收中(含初驗) | 結算付款中 | 已結案 | 已解約(請加註日期) | 其他(請簡述原因) | 停工或落後原因(請更新至111年10月，如有停工或變更設計，應加註停工或變更設計日期、原因等) | 解決對策(請更新至111年10月，如有停工或變更設計，應加註預定復工或完成變更設計日期，落後者應說明預定趕上進度時程)
1 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-02 | 2021-12-01 | 臺中市政府 |  | 111年梧棲漁港浮動碼頭修繕及碼頭防舷材更新工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
2 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-06 | 2021-12-01 | 高雄市政府 |  | 111年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
3 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-05 | 2021-12-02 | 高雄市政府 |  | 111年中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
4 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-01 | 2021-12-02 | 宜蘭縣政府 |  | 111年南方澳漁港第三泊區三角碼頭延伸段工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
5 | 漁業署計畫 |  | 100.0% | 自辦 | 工程 |  | 2021-12-23 | 漁業署南部漁業工程科 |  | 前鎮漁港深水碼頭整建工程魚市場及中碼頭段 |  | 5.65% | 25.98% | 20.33% | C1010714 | 660 |  |  |  | 364740 | 364740 | 364740 |  |  | 364740 | [6 empty] | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2023-11-11
6 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-07(離) | 2022-01-11 | 連江縣政府 |  | 連江縣漁港設施增建計畫(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
7 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-10 | 2022-01-18 | 澎湖縣政府 |  | 111將軍北漁港漁具倉庫新建工程(不含設計監造)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
8 | 111年建構安全永續魚港 |  | 88.89% | 補助 | 工程 | 111漁發-1.32-企-01 | 2022-01-21 | 苗栗縣政府 |  | 111年龍鳳漁港整體建設規劃 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 748
9 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.33-企-01 | 2022-01-24 | 澎湖縣政府 |  | 111年鳥嶼漁港疏浚工程(第二年) |  | 100.0% | 63.0% | -37.0% |  | 0
10 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁管-1.3-企-01 | 2021-12-24 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年度委託代管第一類漁港計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
11 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.33-企-03 | 2022-01-26 | 澎湖縣政府 |  | 111年吉貝漁港航道疏浚工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0
12 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.33-企-04 | 2022-01-27 | 澎湖縣政府 |  | 111年後寮漁港南側堤面改善工程(不含設計) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0
13 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.33-企-05 | 2022-01-16 | 澎湖縣政府 |  | 111年馬公第三漁港基本設施改善工程(不含設計) |  | 80.0% | 90.0% | 10.0% |  | 100 |  |  |  |  | 4193 | 4193 | [8 empty] | 2022-02-21 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 2022-03-28
14 | 110年~113年漁業永續經營基礎建設計畫 |  |  | 自辦 | 工程勞務 |  | None | 漁業署南部漁業工程科 |  | 屏東縣東港泊區南側棧橋式碼頭整建工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 23890 | 23890 | [6 empty] | 2019-10-06 | [10 empty] | V 2019-08-05
15 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.4-企-03 | 2022-01-28 | 新竹市政府 |  | 111年新竹漁港海岸監測防護計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
16 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-18 | 2022-01-26 | 連江縣政府 |  | 111年連江縣福澳漁港南護岸改善工程 |  | 6.2% | 24.68% | 18.48% |  | 120 |  |  |  |  | 7480 | 7480 | [6 empty] | 2022-06-08 |  | 2022-07-12 | 2022-09-13 |  | 2022-09-26 |  | 2022-10-02 |  |  |  | V 2022-02-17
17 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-20 | 2022-01-28 | 金門縣政府 |  | 111年羅厝漁港設施多功能改善工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
18 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-19 | 2022-01-24 | 金門縣政府 |  | 111年羅厝漁港設施多功能改善工程設計工作(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
19 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.32-企-06(離) | 2022-01-25 | 澎湖縣政府 |  | 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫 |  | 85.0% | 85.0% | 0.0% |  | 0
20 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-02 | 2022-02-07 | 宜蘭縣政府 |  | 111年石城及大里漁港加拋消波塊工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
21 | 111年建構安全永續魚港 |  | 58.13% | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.32-企-05 | 2022-01-25 | 蘇澳區漁會 |  | 111年度補助蘇澳區漁會漁具整補場土地租用計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 2270
22 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-26 | 2022-02-07 | 桃園市政府 |  | 111年竹圍暨永安漁港堤防改善加固工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
23 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.2-企-03 | 2022-02-08 | 新竹市政府 |  | 111年新竹漁港疏浚工程委託設計監造工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
24 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-07 | 2022-02-08 | 新竹市政府 |  | 111年新竹漁港浮動碼頭整修改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
25 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.1-企-01 | 2022-01-27 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁港清潔與安全維護計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
26 | 111年建構安全永續魚港 |  | 40.0% | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.32-企-03 | 2022-01-28 | 新竹縣政府 |  | 111年度坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
27 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.32-企-08 | 2022-01-28 | 屏東縣政府 |  | 111年海口漁港水工模型試驗委託技術服務(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
28 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-21 | 2022-01-28 | 屏東縣政府 |  | 111年旭海漁港防坡堤及曳船道修建工程(第二年監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
29 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-22 | 2022-01-28 | 屏東縣政府 |  | 111年興海漁港擴建改善工程設計監造工作(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
30 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-23 | 2022-01-28 | 屏東縣政府 |  | 111年海口漁港清疏工程(不含設計監造)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
31 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-04 | 2022-02-09 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年鹽埔漁港道路興建及堤面修復工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
32 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.32-企-07 | 2022-02-09 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年興海漁港擴建改善工程施工期間環境監測委託技術服務案(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
33 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-36 | 2022-02-10 | 屏東縣政府 |  | 111年水利村及塭豐漁港港區及航道清疏工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
34 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-35 | 2022-02-10 | 屏東縣政府 |  | 111年水利村及塭豐漁港港區及航道清疏工程設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
35 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-34 | 2022-02-10 | 屏東縣政府 |  | 111年楓港漁港港區及航道口清疏工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
36 | 111年建構安全永續魚港 |  | 100.0% | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-06 | 2022-02-10 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年東港舊漁會大樓前碼頭及原櫻花蝦碼頭鋪面及排水設施改善工程(第二年) |  | 2.88% | 3.02% | 0.14% | 022-1110223-1 | 240 |  |  |  | 18539 | 18060 | 18060 | [9 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2023-01-07
37 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-05 | 2022-02-11 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年東港鹽埔漁港監視系統建置工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
38 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-12 | 2022-02-07 | 高雄市政府 |  | 111年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
39 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-13 | 2022-02-08 | 高雄市政府 |  | 111年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
40 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-14 | 2022-01-28 | 高雄市政府 |  | 111年彌陀漁港老舊碼頭改善工程規劃設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
41 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-15 | 2022-01-28 | 高雄市政府 |  | 111年永新漁港疏浚工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
42 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-17 | 2022-01-27 | 高雄市政府 |  | 111年蚵子寮漁港舢筏碼頭既有棚架景觀改善工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
43 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-11 | 2022-01-25 | 臺南市漁港及近海管理所 |  | 111年青山漁港外港區航道疏浚工程(追加)(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
44 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.32-企-10 | 2022-02-10 | 臺東縣政府 |  | 111年大武漁港海岸調查及港口改善研究規劃計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
45 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-33 | 2022-02-10 | 臺東縣政府 |  | 111年綠島南寮漁港曳船道臺車軌道暨港區設施整建工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
46 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-24 | 2022-02-08 | 宜蘭縣政府 |  | 111年石城及大里漁港加拋消波塊工程規劃設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
47 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-25 | 2022-02-08 | 彰化縣政府 |  | 111年王功漁港航道清淤及攔砂設施工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
48 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-28 | 2022-02-11 | 嘉義縣政府 |  | 111年網寮漁港北側堤岸卸魚設備及作業區平臺加高工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
49 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-29 | 2022-02-11 | 嘉義縣政府 |  | 111年白水湖漁港左岸碼頭卸魚設備及作業區平臺加高工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
50 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-32 | 2022-02-09 | 臺東縣政府 |  | 111年新港漁港公廁及擋土牆整建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
51 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.32-企-11 | 2022-02-11 | 宜蘭縣政府 |  | 111年大溪漁港第一及第二港區合併可行性評估工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
52 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-16 | 2022-02-09 | 高雄市政府 |  | 111年蚵子寮漁港南防波堤碼頭鋪面改善工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
53 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-27 | 2022-02-15 | 金門縣政府 |  | 111年羅厝漁港吊卸設備增設工程 |  | 40.0% | 40.0% | 0.0% |  | 0 | [12 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [9 empty] | V 2022-03-15
54 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.32-企-09 | 2022-02-15 | 新北市政府 |  | 111年磺港漁港北防波堤延伸工程數值模擬評估工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
55 | 110年~113年漁業永續經營基礎建設計畫 |  |  | 自辦 | 工程 |  | 2021-12-10 | 漁業署北部漁港規劃管理科 |  | 111年烏石漁港防舷材改善及娛樂漁船碼頭面改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 12210
56 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-30 | 2022-02-23 | 桃園市政府 |  | 111年永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
57 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.36-企-01 | 2022-02-08 | 宜蘭縣政府 |  | 111年梗枋漁港卸魚場改建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
58 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-03 | 2022-02-24 | 雲林縣政府 |  | 111年台子村漁港西、北防波堤加高工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
59 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-04 | 2022-02-24 | 雲林縣政府 |  | 111年台子村漁港疏浚工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
60 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-08 | 2022-02-17 | 高雄市政府 |  | 111年蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
61 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.5-企-02 | 2022-02-23 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 110年漁業工程督導計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
62 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.5-企-03 | 2022-02-23 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 110年漁港工程技術輔導計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
63 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-31 | 2022-03-04 | 高雄市政府 |  | 111年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
64 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-38 | 2022-03-04 | 連江縣政府 |  | 111年連江縣福澳漁港突堤碼頭興建防颱牆工程 |  | 36.97% | 40.56% | 3.59% |  | 120 |  |  |  |  | 5810 | 5810 | [6 empty] | 2022-06-08 |  |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-15 |  | 2022-08-21 |  |  |  | V 2022-03-16
65 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.32-企-04 | 2022-02-23 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
66 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.37-企-01 | 2022-03-10 | 枋寮區漁會 |  | 111年枋寮魚市場重建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
67 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-37 | 2022-03-09 | 雲林縣政府 |  | 111年台子村漁港堤防改善工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
68 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-39 | 2022-03-08 | 桃園市政府 |  | 111年竹圍暨永安漁港公共設施改善工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
69 | 漁業署計畫 |  |  | 自辦 | 工程勞務 |  | None | 漁業署南部漁業工程科 |  | 前鎮漁港深水碼頭整建工程南碼頭段第一標 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 288930 | 288930
70 | 110年~113年漁業永續經營基礎建設計畫 |  |  | 自辦 | 工程 |  | 2021-05-01 | 漁業署北部漁港規劃管理科 |  | 梧棲漁港魚市場興建工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 155613.104 | 155613.104 |  |  | 173000
71 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-40 | 2022-03-30 | 新北市政府 |  | 111年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計監造工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
72 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-45 | 2022-03-31 | 新北市政府 |  | 111年淡水第二漁港第三泊地北外堤設置擋浪牆及加拋消波塊工程設工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
73 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.4-企-04 | 2022-03-24 | 桃園市政府 |  | 111年度三級國家關鍵基礎設施漁港安全防護訪視演習(委託代辦) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
74 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.1-企-04 | 2022-03-01 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年東港鹽埔漁港港區環境清潔維護短期勞務採購案 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
75 | 臺東縣大武鄉地方創生計畫 |  | 90.0% | 補助 | 工程 |  | 2021-12-09 | 臺東縣政府 |  | 110年度大武漁港景觀改善工程 |  | 10.23% | 15.85% | 5.62% | 111150310067 | 180 |  |  |  | 26315.678 | 23700 | 23700 | [6 empty] | 2022-02-11 |  | 2022-01-26 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-11 |  | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-10-13 |  | V 2022-01-21
76 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-41 | 2022-04-08 | 新北市政府 |  | 111年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
77 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-42 | 2022-04-08 | 新北市政府 |  | 111年下罟子漁港東碼頭新建浮動碼頭工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
78 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-43 | 2022-04-08 | 新北市政府 |  | 111年萬里漁港東外堤維修及加拋消波塊工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
79 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-44 | 2022-04-08 | 新北市政府 |  | 111年下罟子漁港新建漁具倉庫暨環境改善工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
80 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-09 | 2022-04-19 | 基隆市政府 |  | 111年八斗子漁港卸魚碼頭整修工程(追加) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
81 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-10 | 2022-04-22 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年鹽埔漁港停車場興建工程(追加) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
82 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-08 | 2022-04-22 | 基隆市政府 |  | 111年正濱漁港地磅站及停車場周邊鋪面改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
83 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-12 | 2022-05-23 | 屏東縣政府 |  | 111年東港管理站環境改善工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
84 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-46 | 2022-05-10 | 屏東縣政府 |  | 111年漁福漁港航道清疏工程規劃設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
85 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-51 | 2022-05-03 | 宜蘭縣政府 |  | 111年粉鳥林漁港廣場用地改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
86 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.1-企-05 | 2022-05-02 | 臺中市海岸資源漁業發展所 |  | 111年梧棲漁港港區樓梯修繕止滑工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
87 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-10 | 2022-04-22 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年鹽埔漁港停車場興建工程(追加) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
88 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.33-企-02 | 2022-04-08 | 澎湖縣政府 |  | 111年鳥嶼漁港淤砂改善水工模型試驗(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
89 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.33-企-06 | 2022-04-08 | 澎湖縣政府 |  | 111年風櫃東漁港靜穩度提升水工模型試驗(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
90 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-49 | 2022-05-02 | 新竹市政府 |  | 111年海山漁港觀光休閒漁業環境發展工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
91 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-50 | 2022-05-02 | 嘉義縣政府 |  | 111年布袋第三漁港吊卸設備增設工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
92 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.5-企-05 | 2022-05-06 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁業工程技術輔助計畫(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
93 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.5-企-06 | 2022-05-06 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁業工程督導計畫(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
94 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.6-企-01 | 2022-03-01 | 宜蘭縣政府 |  | 111年南方澳漁港第一魚市場新建工程-追加工程物價指數調整 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
95 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.6-企-01 | 2022-03-01 | 宜蘭縣政府 |  | 111年南方澳漁港第一魚市場新建工程-追加工程物價指數調整 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
96 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-03 | 2022-03-29 | 雲林縣政府 |  | 111年台子村漁港西、北防波堤加高工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
97 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-11 | 2022-05-25 | 宜蘭縣政府 |  | 111年烏石漁港照明設施改善工程(不含設計監造 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
98 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.32-企-13 | 2022-06-08 | 花蓮縣政府 |  | 111年花蓮縣花蓮漁港港堤周邊新設水電設施 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
99 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-47 | 2022-06-08 | 苗栗縣政府 |  | 111年龍鳳漁港停車場公用廁所新建工程(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
100 | 110年~113年漁業永續經營基礎建設計畫 |  | 100.0% | 自辦 | 工程 |  | None | 漁業署北部漁港規劃管理科 |  | 111年第一類漁港安全設施及監視器增建工程(不含設計監造)(第二年) |  | 100.0% | 94.13% | -5.87% | C1010929 | 120 |  |  |  | 26802 | 25600 | 25600 |  |  | 12100 | [6 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-11 |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2022-03-25
101 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.2-企-03 | 2022-06-16 | 新竹市政府 |  | 111年新竹漁港疏浚工程委託設計監造工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
102 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-49 | 2022-06-16 | 新竹市政府 |  | 111年海山漁港觀光休閒漁業環境發展工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
103 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-52 | 2022-06-23 | 花蓮縣政府 |  | 111年花蓮縣石梯漁港整體碰墊工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
104 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.1-企-06 | 2022-06-22 | 臺中市政府 |  | 111年梧棲漁港北堤聯外道路改善工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
105 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-48 | 2022-07-05 | 苗栗縣政府 |  | 111年通霄漁港整補場坍塌整體重建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
106 | 111年建構安全永續魚港 |  | 49.89% | 補助 | 工程 |  | 2022-07-05 | 苗栗縣政府 |  | 111年外埔漁港外步道延伸港內工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 3948
107 | 111年建構安全永續魚港 |  | 0.0% | 補助 | 工程 |  | 2022-07-12 | 新竹縣政府 |  | 111年坡頭漁港疏浚工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 500
108 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 |  | 2022-07-11 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年東港鹽埔漁港鹽埔泊區無籍船舶打撈及清除作業 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
109 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 |  | 2022-07-13 | 臺中市政府 |  | 111年梧棲漁港浮動碼頭修繕及碼頭防舷材更新工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
110 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.2-企-13 | 2022-07-11 | 宜蘭縣政府 |  | 111年烏石漁港曳船道臨時簡易補強工程(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
111 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-04 | 2022-07-13 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年鹽埔漁港道路興建及堤面修復工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
112 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.6-企-02 | 2022-07-15 | 屏東縣政府 |  | 111年鹽埔漁港卸魚廠新建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
113 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-54 | 2022-07-14 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年枋寮漁港港區及航道清疏工程(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
114 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-56 | 2022-07-15 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年琉球新漁港堤面及胸牆改善工程委推設計監造案(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
115 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-30 | 2022-07-08 | 桃園市政府 |  | 111年永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
116 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.32-企-14 | 2022-07-15 | 高雄市政府 |  | 第44屆海洋工程研討會 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
117 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-20 | 2022-07-15 | 金門縣政府 |  | 111年羅厝漁港設施多功能改善工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
118 | 110年~113年漁業永續經營基礎建設計畫 |  |  | 自辦 | 工程勞務 |  | 2021-12-10 | 漁業署北部漁港規劃管理科 |  | 111年烏石漁港防舷材改善及娛樂漁船碼頭面改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 15470 | 15470 |  |  | 12210
119 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 |  | 2022-07-22 | 高雄市政府 |  | 111年期后漁港老舊碼頭整建工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
120 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 |  | 2022-07-18 | 新竹市政府 |  | 111年八斗子漁港港區道路刨鋪工程(追加) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
121 | 全國水環境改善計畫-漁業環境營造(第五批次) |  |  | 補助 | 工程 | 110前瞻-4.1-漁-01(1) | 2021-10-04 | 基隆市政府 |  | 基隆市望海巷海灣串聯計畫-長潭里及望海巷漁港轉型優化工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
122 | 全國水環境改善計畫-漁業環境營造(第五批次) |  |  | 補助 | 工程 | 110前瞻-4.1-漁-01(1) | 2021-10-04 | 基隆市政府 |  | 基隆市望海巷海灣串聯計畫-長潭里及望海巷漁港轉型優化工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
123 | 全國水環境改善計畫-漁業環境營造(第五批次) |  | 78.0% | 補助 | 工程 | 110前瞻-4.1-漁-01(2) | 2021-10-04 | 新竹市政府 |  | 新竹漁人碼頭水環境改善計畫-舊漁會周邊環境改善計畫 |  | 19.5% | 19.8% | 0.3% | 110A052 | 300 |  |  |  | 79853.838 | 74550 | 74550 | [9 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-09-30
124 | 全國水環境改善計畫-漁業環境營造(第五批次) |  |  | 補助 | 工程 | 110前瞻-4.1-漁-01 | 2021-10-04 | 新竹市政府 |  | 東石漁港水環境改善計畫-東石漁港水環境改善計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
125 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-17 | 2022-07-26 | 新竹市政府 |  | 111年新竹漁港浮動碼頭整修改善工程(追加) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
126 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.32-企-15 | 2022-07-22 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年漁福漁港漁具整補場改善工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
127 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-32 | 2022-07-26 | 臺東縣政府 |  | 111年新港漁港公廁及擋土牆整建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
128 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.1-企-08 | 2022-07-29 | 基隆市政府 |  | 111年八斗子漁港防撞輪胎改善工程設計工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
129 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-58 | 2022-08-01 | 臺東縣政府 |  | 111年小港漁港泊地疏浚及礁石打除工程委託探測及設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
130 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-59 | 2022-08-03 | 宜蘭縣政府 |  | 111年大溪漁港東防坡堤延長第二期工程規劃設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
131 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-12 | 2022-08-19 | 高雄市政府(原縣合併) |  | 111年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
132 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.6-養-04 | 2022-08-11 | 基隆市政府 |  | 111年八斗子魚市場新建工程設計工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
133 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-60 | 2022-08-22 | 嘉義縣政府 |  | 111年塭港第一港碼頭整建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
134 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-61 | 2022-08-22 | 新北市政府 |  | 111年深奧漁港北外廓防波堤延伸工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
135 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.1-企-09 | 2022-08-24 | 臺中區漁會 |  | 111年梧棲漁港新海廢暫置等區移設工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
136 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-62 | 2022-08-30 | 宜蘭縣政府 |  | 111年大溪漁港漁具倉庫規畫設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
137 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 工程 | 111漁發-1.2-企-18 | 2022-09-21 | 新竹市政府 |  | 111年新竹漁港疏浚工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
138 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.4-企-07 | 2022-07-05 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年南方澳漁港區域及漁港計畫修訂工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
139 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.1-企-01 | 2022-09-16 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁港清潔與安全維護計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
140 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.1-企-01 | 2022-09-16 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁港清潔與安全維護計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
141 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.1-企-01 | 2022-09-16 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁港清潔與安全維護計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
142 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-64 | 2022-09-15 | 苗栗縣政府 |  | 111年龍鳳漁港淤沙疏浚工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
143 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-65 | 2022-09-16 | 苗栗縣政府 |  | 111年通宵漁港淤砂疏浚工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
144 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-66 | 2022-09-16 | 苗栗縣政府 |  | 111年苑港漁港淤砂疏浚工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
145 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-67 | 2022-09-16 | 苗栗縣政府 |  | 111年苑裡漁港淤砂疏浚工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
146 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-68 | 2022-09-16 | 苗栗縣政府 |  | 111年外埔漁港淤砂疏浚工程設計監造工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
147 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-63 | 2022-09-19 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年枋寮漁港泊區增設工程規劃設計工作(含海岸利用申請)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
148 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-69 | 2022-09-26 | 雲林縣政府 |  | 111年台西漁港疏浚工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
149 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-70 | 2022-09-23 | 彰化縣政府 |  | 111崙尾灣漁港清淤工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
150 | 110~113年養殖漁業振興計畫 |  | 70.0% | 補助 | 工程 | 111漁發-7.31-企-11 | 2021-12-30 | 屏東縣政府 |  | 屏東縣塭豐養殖區三中排排水及道路橋梁改善工程 |  | 0.66% | 0.76% | 0.1% | 022-1110317-1 | 210 |  |  |  | 16543 | 16540 | 16540 |  |  | 11165 | [6 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-12-08
151 | 111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-2.32-企-03 | 2022-04-29 | 高雄市政府 |  | 111年旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
152 | 111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-2.33-養-01 | 2022-07-11 | 高雄區漁會 |  | 111年前鎮魚市場整建工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
153 | 111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 補助 | 工程勞務 |  | 2022-05-17 | 高雄市政府 |  | 111年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
154 | 111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-2.33-企-02 | 2022-07-26 | 高雄市政府 |  | 111年度前鎮漁港整體交通規劃及建設 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
155 | 111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-2.32-企-01 | 2022-04-18 | 高雄市政府 |  | 111年前鎮漁港下水道系統整建統包工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
156 | 111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-2.33-養-02 | 2022-07-14 | 高雄區漁會 |  | 111年高雄區漁會漁業大樓外觀修繕工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 70000
157 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-51 | 2022-09-21 | 宜蘭縣政府 |  | 111年粉鳥林漁港廣場用地改善工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
158 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.2-企-16 | 2022-09-29 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年南方澳跨港大橋重建工程南側側車道暨漁業地磅(委託代辦) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
159 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.2-企-21 | 2022-10-12 | 宜蘭縣政府 |  | 111年南方澳漁港南興碼頭南側護坡改建碼頭工程設計工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
160 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.2-企-20 | 2022-10-14 | 宜蘭縣政府 |  | 111年南方澳漁港南寧魚市場碼頭改善工程設計工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
161 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.32-企-16 | 2022-10-17 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年楓港漁港港口淤沙改善可行性評估工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
162 | 漁業署計畫 |  |  | 補助 | 工程 | 111前瞻-2.1-漁-03 | 2022-02-18 | 嘉義縣政府 |  | 義竹鄉竿仔寮1中排中游段改善工程(第1年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 300 |  |  |  |  | 78720 | 78720 |  |  | 10600 |  |  |  | 2022-06-06 |  | 2022-02-18 | 2022-09-06 |  | 2022-09-29 |  | 2022-09-15 |  |  |  | V 2022-04-07
163 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.4-企-06 | 2022-10-25 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年已報廢海功號危險船體固定式甲種圍籬設置租用 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
164 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-47 | 2022-10-18 | 苗栗縣政府 |  | 111年龍鳳漁港停車場公用廁所新建工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
165 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.2-企-22 | 2022-10-28 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 111年鹽埔漁港漁具整補場及曬網場地坪興建工程委託設計監造案(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
166 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 111漁發-1.31-企-71 | 2022-11-04 | 屏東縣政府 |  | 111年漁福漁港航道清疏工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
167 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 111漁發-1.31-企-17 | 2022-10-14 | 高雄市政府 |  | 111年蚵仔寮漁港舢筏碼頭既有棚架景觀改善工程(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
168 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 |  | 2022-10-14 | 高雄市政府 |  | 蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
169 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.31-企-72 | 2022-11-08 | 高雄市政府 |  | 111林園中芸整補場臨海旁邊景觀平台鋼構除鏽改善工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0