## 工程案
序號 | 計畫歸屬 | 計畫分類(分為1.「維護漁港營運機能及強化水產競爭力」、2.「強化設施安全及提升漁港防災能力」、3.「工程管理與規劃」4.「純工程勞務」5.「其他」) | 補助比例 | 經費類別 | 計畫屬性 | 計畫編號 | 計畫核定日期 | 工程執行機關 | 漁港別 | 工程標案名稱 | 辦理情形(若工程尚未上網招標者，請敘明勞務辦理情形) | 截至112年1月【尚未「開工」者，本欄免填】 |  |  | 工程標案編號 | 工期 | 招標期間流廢標次數 | 屬標餘款再使用增辦之工程(請打「V」) |  | 招標預算(B)(千元) | 決標金額(千元)【尚未「決標」者，本欄免填】 | 契約金額(A)(千元)(如有變更設計，請填列變更設計後金額)【尚未「決標」者，本欄免填】 | 預算編列情形(含補助款、基金) |  |  |  | 結算金額(千元)【尚未「正式驗收合格」者，本欄免填】 | 核定函勞務決標期限 | 預計勞務決標日期 | 實際勞務決標日期【勞務尚未決標者，本欄免填】 | 核定函工程決標期限 | 預計工程決標日期【勞務尚未決標者，本欄免填】 | 實際工程決標日期【工程尚未決標者，本欄免填】 | 預定簽約日期 | 實際簽約日期【尚未完成簽約者，本欄免填】 | 預定開工日期 | 實際開工日期【尚未開工者，本欄免填】 | 預定竣工日期【如有變更設計(含契約變更)者，請填寫變更設計後(含契約變更)之預定竣工日期】 | 實際竣工日期【尚未申報竣工者，本欄免填】 | 截至112年1月止執行狀態，請打「V」，可複選 | [15 empty] | 備註 1、工程進度落後之案件，請說明落後原因、趕工策略及預定何日可追上預定進度，尤其對於落後20%以上案件，說明廠商趕工計畫提報及執行情形。 2、如係涉及變更設計或契約變更未辦妥，肇致落後，請說明變更設計辦理情形(含何日開始辦理)及預定何日完成變更程序，並說明變更後之預定竣工日、最新工程預定進度及實際進度。 3、停工中案，請說明停工原因、解決對策、最新辦理情形及預定何日復工；如涉及變更設計或契約變更者，請說明變更設計辦理情形(含何日開始辦理)及預定何日完成變更程序，並說明變更後之預定竣工日、最新工程預定進度及實際進度。
|  |  |  | 自辦/委辦/補助 | 純勞務/純工程/工程含勞務 | [6 empty] | 工程預定進度(%) | 工程實際進度(%) | 差異(%) |  |  |  | 是 | 否 |  |  |  | 110年度(含)以前預算額度(C)(千元) | 111年度預算額度(D)(千元) | 112年度預算額度(E)(千元) | 113年度以後預算額度(E)(千元) | [13 empty] | 勞務案上網公告中 | 勞務履約中(請加註「規劃設計預定完成日」) | 工程標案招標文件準備中(請加註「招標文件預定上網公告日」) | 工程標案招標文件公開預覽中 | 工程標案招標文件上網公告中 | 工程標案已決標，訂約中(含待開工) | 施工中 | 停工中 | 履約爭議中 | 解約中 | 已申報竣工，竣工查驗中或準備驗收資料 | 驗收中(含初驗) | 結算付款中 | 已結案 | 已解約(請加註日期) | 其他(請簡述原因) | 停工或落後原因(請更新至112年1月，如有停工或變更設計，應加註停工或變更設計日期、原因等) | 解決對策(請更新至112年1月，如有停工或變更設計，應加註預定復工或完成變更設計日期，落後者應說明預定趕上進度時程)