## 工程案
序號 | 計畫歸屬 | 計畫分類(分為1.「維護漁港營運機能及強化水產競爭力」、2.「強化設施安全及提升漁港防災能力」、3.「工程管理與規劃」4.「純工程勞務」5.「其他」) | 補助比例 | 經費類別 | 計畫屬性 | 計畫編號 | 計畫核定日期 | 工程執行機關 | 漁港別 | 工程標案名稱 | 辦理情形(若工程尚未上網招標者，請敘明勞務辦理情形) | 截至112年6月【尚未「開工」者，本欄免填】 |  |  | 工程標案編號 | 工期 | 招標期間流廢標次數 | 屬標餘款再使用增辦之工程(請打「V」) |  | 招標預算(B)(千元) | 決標金額(千元)【尚未「決標」者，本欄免填】 | 契約金額(A)(千元)(如有變更設計，請填列變更設計後金額)【尚未「決標」者，本欄免填】 | 預算編列情形(含補助款、基金) |  |  |  | 結算金額(千元)【尚未「正式驗收合格」者，本欄免填】 | 核定函勞務決標期限 | 預計勞務決標日期 | 實際勞務決標日期【勞務尚未決標者，本欄免填】 | 核定函工程決標期限 | 預計工程決標日期【勞務尚未決標者，本欄免填】 | 實際工程決標日期【工程尚未決標者，本欄免填】 | 預定簽約日期 | 實際簽約日期【尚未完成簽約者，本欄免填】 | 預定開工日期 | 實際開工日期【尚未開工者，本欄免填】 | 預定竣工日期【如有變更設計(含契約變更)者，請填寫變更設計後(含契約變更)之預定竣工日期】 | 實際竣工日期【尚未申報竣工者，本欄免填】 | 截至112年6月止執行狀態，請打「V」，可複選 | [15 empty] | 備註 1、工程進度落後之案件，請說明落後原因、趕工策略及預定何日可追上預定進度，尤其對於落後20%以上案件，說明廠商趕工計畫提報及執行情形。 2、如係涉及變更設計或契約變更未辦妥，肇致落後，請說明變更設計辦理情形(含何日開始辦理)及預定何日完成變更程序，並說明變更後之預定竣工日、最新工程預定進度及實際進度。 3、停工中案，請說明停工原因、解決對策、最新辦理情形及預定何日復工；如涉及變更設計或契約變更者，請說明變更設計辦理情形(含何日開始辦理)及預定何日完成變更程序，並說明變更後之預定竣工日、最新工程預定進度及實際進度。
|  |  |  | 自辦/委辦/補助 | 純勞務/純工程/工程含勞務 | [6 empty] | 工程預定進度(%) | 工程實際進度(%) | 差異(%) |  |  |  | 是 | 否 |  |  |  | 110年度(含)以前預算額度(C)(千元) | 111年度預算額度(D)(千元) | 112年度預算額度(E)(千元) | 113年度以後預算額度(E)(千元) | [13 empty] | 勞務案上網公告中 | 勞務履約中(請加註「規劃設計預定完成日」) | 工程標案招標文件準備中(請加註「招標文件預定上網公告日」) | 工程標案招標文件公開預覽中 | 工程標案招標文件上網公告中 | 工程標案已決標，訂約中(含待開工) | 施工中 | 停工中 | 履約爭議中 | 解約中 | 已申報竣工，竣工查驗中或準備驗收資料 | 驗收中(含初驗) | 結算付款中 | 已結案 | 已解約(請加註日期) | 其他(請簡述原因) | 停工或落後原因(請更新至112年6月，如有停工或變更設計，應加註停工或變更設計日期、原因等) | 解決對策(請更新至112年6月，如有停工或變更設計，應加註預定復工或完成變更設計日期，落後者應說明預定趕上進度時程)
1 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁管-1.31-企-01 | 2022-11-30 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年度委託代管第一類漁港計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
2 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-01 | None | 金門縣政府 | 羅厝漁港 | 112年羅厝漁港設施多功能改善工程(不含設計)(第二年) |  | 5.0% | 5.0% | 0.0% |  | 600日曆天(包含六日) | 1 |  |  | 119435000 | 112950 | 112950 | [6 empty] | 2021-04-25 | 2021-08-11 | 2022-12-14 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-13 |  |  |  | V 2021-04-13
3 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.33-企-01 | 2022-12-26 | 澎湖縣政府 |  | 112年員貝漁港西馬頭基本設施改善工程(不含設計監造) | 本案因112.3.31招標兩次未果，目前正辦理預算調整後重新招標。 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | 2 |  |  | 6200000 | [8 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2022-12-26 | [8 empty] | V 2021-01-01 | V None None | V None 112.4.15
4 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 111漁發-1.33-企-02 | 2022-12-27 | 澎湖縣政府 |  | 112年通樑漁港基本設施改善工程(不含設計) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | 1 |  |  | 5020000 | [8 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2022-12-27 | [8 empty] | V 2021-01-01 | V None None |  |  | V None 預計於112年4月18日辦理第二次開標。
5 | 漁業署計畫 |  |  | 自辦 | 工程勞務 |  | 2023-01-01 | 漁業署南部漁業工程科 |  | 前鎮漁港泊區疏浚工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
6 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-15 | 2022-12-30 | 新竹市政府 |  | 112年海山漁港疏浚工程(不含設計) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0
7 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 112漁發-1.2-企-06 | 2023-01-07 | 臺南市政府 |  | 112年安平漁港港區水域疏浚工程設計工作(第一年) |  | 25.0% | 25.0% | 0.0% |  | 210 | 0 |  |  | 1000000 | [7 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | [9 empty] | V 2023-03-13 | V 2023-11-30 None
8 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 111漁發-1.2-企-07 | 2023-01-05 | 新竹市政府 |  | 112年新竹漁港疏浚工程委託設計監造工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
9 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-08 | 2023-01-06 | 新竹市政府 |  | 112年新竹漁港疏浚工程(不含設計監造)(第二年) |  | 11.44% | 11.48% | 0.04% |  | 300 | 1 |  |  | 36650436 | 31120 | 31120 | [10 empty] | 2023-02-07 |  | 2023-02-14 |  | 2023-03-15 | [8 empty] | V None None
10 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-04 | 2023-01-09 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年興海漁港擴建改善工程施工期間環境監測委託技術服務案(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
11 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 111漁發-1.5-企-02 | 2023-01-30 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁業工程技術輔助計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
12 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 112漁發-1.2-企-03 | 2023-01-16 | 臺中市政府 |  | 112年梧棲漁港魚市場前方道路及周邊碼頭修復工程 | 已於112年3月29日辦理簽約及設計前說明會,3月31日開始辦理設計,工期30日曆天 ,廠商已於112年4月28日提送預算書圖,經審查後尚有缺失,已於5月4日函請廠商辦理修正,廠商於5月15提送修正後預算書,經本所審視後已於112年5月24日函請漁業署辦理審查核備,目前審查中 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [11 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | [9 empty] | V 2023-02-20 | V 2023-03-31 預計112年4月29日
13 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-04 | 2023-01-17 | 基隆區漁會 |  | 112年八斗子漁港曳船道整修工程設計監造工作(第二年)(委託代辦) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [9 empty] | 390
14 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-32 | 2023-01-18 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年漁福漁港航道清疏工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
15 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-02 | 2020-03-10 | 臺中市政府 |  | 112年梧棲漁港防舷材工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0限期完工(日曆天每日施工) | [13 empty] | 2020-06-22 | 2023-01-18 |  | 2023-06-21 | [6 empty] | V 2020-05-27
16 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.5-企-03 | 2023-01-19 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 111年漁業工程督導計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
17 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-17 | 2023-01-19 | 新北市政府 |  | 112年水尾漁港疏浚工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 |  |  |  | 19999999
18 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.1-企-07 | 2023-01-30 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年東港鹽埔漁港鹽埔泊區冷凍加工物流中心漁(三)-3設施用地占用排除清潔工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
19 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-19 | 2023-02-02 | 新北市政府 |  | 112年深奧漁港北外郭防波堤延伸工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0日曆天(包含六日) |  |  |  | 6700000
20 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-05 | 2023-02-03 | 基隆區漁會 |  | 112年八斗子漁港曳船道整修工程(不含設計監造)(委託代辦) |  | 60.0% | 45.0% | -15.0% |  | 90 | 1 |  |  | 5710000 | 5599.346 | 5599.346 | [8 empty] | 2023-02-03 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 2023-07-26 | [6 empty] | V None None | V None None | [10 empty] | 監造已函請營造單位提送趕工報告，營造已提送趕工報告，已督導廠商依計畫進行趕工
21 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 112漁發-1.1-企-06 | 2023-02-03 | 基隆市政府 |  | 112年八斗子漁港碧砂泊區欄杆及消防栓修繕工作 |  | 30.0% | 30.0% | 0.0% |  | 0日曆天(包含六日) | [12 empty] | 2023-04-17 | 2023-05-04 | [9 empty] | V 2023-03-31 | V 2023-05-25 規劃設計預定完成日112年11月30日 | V 2023-06-30 None
22 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-06 | 2023-01-07 | 臺南市政府 |  | 112年安平漁港港區水域疏浚工程設計工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
23 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.2-企-01 | 2022-03-09 | 雲林縣政府 |  | 112年台子村漁港堤防改善工程(不含設計)(第一年) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 365 | [11 empty] | 2023-04-30 |  |  | 2023-02-04
24 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-01 | 2023-02-02 | 宜蘭縣政府 |  | 112年烏石漁港航道疏浚工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
25 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-12 | 2023-01-19 | 宜蘭縣政府 |  | 112年南方澳漁港南寧魚市場碼頭改善工程設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 150日曆天(包含六日) | 0 |  |  | 6325000 | [20 empty] | V 2023-06-23 規劃設計預定完成日
26 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-13 | 2023-01-31 | 宜蘭縣政府 |  | 112年南方澳漁港南興碼頭南側護坡改建碼頭工程設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
27 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-07 | 2023-02-02 | 宜蘭縣政府 |  | 112年大溪漁港東防波堤延長第二期工程(不含設計)(第一年) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0
28 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-38 | 2023-02-02 | 宜蘭縣政府 |  | 112年大溪漁港漁具倉庫規劃設計工作(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | [23 empty] | V 2022-12-10 None
29 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.4-企-03 | 2023-02-09 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年南方澳漁港區域及漁港計畫修訂工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
30 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-28 | 2023-02-06 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年興海漁港擴建改善工程設計監造工作(第四年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
31 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-41 | 2023-02-06 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年枋寮漁港泊區增設工程規劃設計工作(含海岸利用申請)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
32 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.1-企-04 | 2023-02-07 | 基隆市政府 |  | 112年八斗子漁港防撞輪胎改善工程設計工作(第二年) | 業於112年3月21日工程發包決標，已於112/5/22開工，現施工中。 | 24.08% | 86.57% | 62.49% |  | 60日曆天(包含六日) | 0 |  |  | 2537382 | 2080 | 2080 | [6 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-02-23 | 2023-03-21 |  | 2023-03-21 |  | 2023-05-22 |  |  |  | V 2022-03-10 | V 2022-10-31 細部設計書圖核定日 | V 2023-03-06 招標文件預定上網公告日 |  | V 2023-03-07 第一次公告上網 | V 2023-03-21 決標日 | V 2023-05-22 開工日
33 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.1-企-05 | 2023-02-07 | 基隆市政府 |  | 112年八斗子漁港防撞輪胎改善工程(不含設計) | 業於112年3月21日工程發包決標，已於112/5/22開工，現施工中。 | 24.08% | 86.57% | 62.49% |  | 60 | 0 |  |  | 2537382 | 2080 | 2080 | [6 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-02-23 | 2023-03-21 |  | 2023-03-21 |  | 2023-05-22 |  |  |  | V 2022-03-10 | V 2022-10-31 核定細部設計預算書圖 | V 2023-03-06 招標文件預定上網公告日 |  | V 2023-03-07 第一次上網公告日 | V 2023-03-21 工程決標日 | V 2023-05-22 開工日
34 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-18 | 2023-02-04 | 新北市政府 |  | 112年淡水第二漁港遊艇泊區設置擋浪牆及加拋消波塊工程(不含設計) |  | 4.44% | 6.09% | 1.65% |  | 180 |  |  |  |  | 18000 | 18000 | [10 empty] | 2023-04-18 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-24 | [8 empty] | V 2023-05-30 None
35 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-02 | 2023-02-04 | 新北市政府 |  | 112年澳底漁港擴建防坡堤及增建碼頭工程水工模型、數值模擬分析、效益及可行性評估工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 290 | 0 |  |  | 8000000
36 | 111年建構安全永續魚港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-11 | 2023-02-06 | 漁業署北部漁港規劃管理科 | 前鎮漁港 | 111-112年漁港船舶管理平台優化作業(第二年) | 112-若工程尚未上網招標者，請敘明勞務辦理情形 | 0% | 0% | 0% |  | 0日曆天(包含六日) | 0 |  |  | 3700000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 1000 | [29 empty] | 112-停工或落後原因(如有停工或變更設計，應加註停工或變更設計日期、原因等) | 112-解決對策(如有停工或變更設計，應加註預定復工或完成變更設計日期，落後者應說明預定趕上進度時程)
37 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 112漁發-1.4-企-02 | 2023-02-06 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 114年至117年漁港(含魚市場)建設中長程計畫規劃委託專業服務工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
38 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-03 | 2023-02-10 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
39 | 110-111年前鎮漁港建設專案中長程計畫 |  |  | 自辦 | 一般勞務 |  | 2022-09-06 | 漁業署南部漁業工程科 |  | 前鎮漁港多功能水產品運銷中心統包工程暨多功能船員服務中心統包工程公共藝術設置 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 23927.5 | 23927.5 |  |  |  | 23927.5
40 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-06 | 2023-02-15 | 宜蘭縣政府 |  | 112年度宜蘭海岸防護基本資料調查(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
41 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-05 | 2023-02-10 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年楓港漁港港口淤砂改善可行性評估工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
42 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.3-企-42 | 2023-02-21 | 彰化縣政府 |  | 112年崙尾灣漁港清淤工程(不含設計)(第一年) |  | 0.75% | 2.15% | 1.4% |  | 0 | [13 empty] | 2022-11-15 |  |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-26 |  | 2023-06-22 |  |  | V 2022-11-03
43 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-43 | 2023-02-21 | 高雄市政府 |  | 112年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第三年) |  | 72.0% | 84.16% | 12.16% |  | 480 | [15 empty] | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2023-10-31 | [7 empty] | V 2023-06-30 None
44 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-46 | 2023-02-24 | 高雄市政府 |  | 112年蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
45 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-48 | 2023-02-24 | 高雄市政府 |  | 112年蚵仔寮漁港舢筏碼頭既有棚架景觀改善工程(第二年) |  | 28.1% | 28.2% | 0.1% |  | 150 |  |  |  |  | 26799.999 | 26799.999 | [6 empty] | 2022-12-28 | 2022-12-28 |  | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-07-24 |  | V 2022-12-14 | [5 empty] | V 2023-06-30 None
46 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.38-企-01 | 2023-02-16 | 彰化縣政府 |  | 112年彰化漁港開發案近程計畫開港前置陸上設施工程(第二年) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0
47 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-49 | 2023-02-24 | 宜蘭縣政府 |  | 112年大溪漁港碰墊及繫船柱改善工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
48 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程勞務 | 112漁發-1.1-企-08 | 2023-03-01 | 宜蘭縣政府 |  | 112年烏石漁港頭城區漁會大樓通廊天花板損壞改善工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
49 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.36-企-01 | 2023-03-01 | 宜蘭縣政府 |  | 112年梗枋漁港卸魚港改建工程(不含設計)(第三年) |  | 67.69% | 67.43% | -0.26% |  | 0
50 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 |  | 2022-07-12 | 新竹縣政府 |  | 112年坡頭漁港疏浚工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 90 |  |  |  |  | 4364.977 | 4364.977 | [6 empty] | 2022-09-22 |  | 2023-01-09 | 2023-04-19 |  | 2023-05-05 | [5 empty] | V 2022-08-31
51 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.1-企-02 | 2022-12-05 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年東港鹽埔漁港港區環境清潔維護工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
52 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-45 | 2023-03-02 | 嘉義市政府 |  | 112年布袋第三漁港疏浚工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
53 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-14 | 2023-03-08 | 宜蘭縣政府 |  | 112年南方澳漁港防撞碰墊損壞改善工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
54 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.2-企-15 | 2023-03-10 | 屏東縣政府 |  | 112年東港鹽埔漁港監視系統建置工程(追加)(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
55 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-16 | 2023-03-10 | 屏東縣政府 |  | 112年鹽埔漁港漁具整補場及曬網場地坪興建工程委託設計監造案(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
56 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 自辦 | 一般勞務 |  | 2021-02-09 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程規劃設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [9 empty] | 8414
57 | 110-111年全國水環境改善計畫 |  | -50.0% | 補助 | 工程 | ABCDEFG | 2021-01-12 | 北部辦公室 | 八斗子漁港 | 110A | 若工程尚未上網招標者，請敘明勞務辦理情形3 | 5.0% | 5.0% | 0.0% |  | 0 | 2 | V |  | 500 | 9.999 | 9.999 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10.069 | 2023-03-30 |  |  | 2021-02-10 |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-03-05 |  | 2021-03-10 |  | V 2021-01-15 |  | V 2023-03-01 2023-03-01 | V 2023-03-01 2023-03-01 | V 2023-03-01 2023-03-01 |  | V 2023-03-01 2023-03-01 | [9 empty] | 停工或落後原因(如有停工或變更設計，應加註停工或變更設計日期、原因等) | 解決對策(如有停工或變更設計，應加註預定復工或完成變更設計日期，落後者應說明預定趕上進度時程)
58 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.1-企-01 | 2023-03-30 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年漁港清潔與安全維護計畫 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
59 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1..6-企-01 | 2023-03-24 | 屏東縣政府 |  | 112年鹽埔漁港卸魚場新建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
60 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.36-養-003 | 2023-03-13 | 基隆市政府 |  | 112年八斗子魚市場新建工程設計工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
61 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-50 | 2023-03-27 | 連江縣政府 |  | 112年東莒猛澳漁港浮動平台及週邊設施改善工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
62 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-51 | 2023-03-22 | 宜蘭縣政府 |  | 112年梗枋漁港航道緊急疏浚工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
63 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.1-企-09 | 2023-03-24 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年東港鹽埔漁港港區環境清潔維護管理工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
64 | 「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」-「韌性漁港」 |  |  | 自辦 | 工程 |  | None | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 510000 | 510000 |  |  |  | 50000
65 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-40 | 2023-01-16 | 澎湖縣政府 |  | 112年龍門漁港基本設施改善工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
66 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-39 | 2023-01-16 | 新竹市政府 |  | 112年海山漁港觀光休閒漁業環境發展工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
67 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-36 | 2023-01-16 | 雲林縣政府 |  | 112年台西漁港疏浚工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
68 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-35 | 2023-01-09 | 宜蘭縣政府 |  | 112年粉鳥林漁港廣場用地改善工程(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
69 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-34 | 2023-01-09 | 連江縣政府 |  | 112年白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨周邊設施改善工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 90 | 1 |  |  | 5523588 | 5488 | 5488 | [6 empty] | 2023-03-06 |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-06-28 |  | 2023-07-02 |  |  |  | V 2023-02-08 | V 2023-05-08 None | V 2023-05-10 None | V 2023-06-02 None | V 2023-06-02 None | V 2023-06-13 None | V 2023-07-02 None
70 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-33 | 2023-01-09 | 新竹縣政府 |  | 112年坡頭漁港疏浚工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
71 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-32 | 2023-01-18 | 屏東縣政府 |  | 112年漁福漁港航道清疏工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
72 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-31 | 2023-01-11 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年琉球新漁港堤面及胸牆改善工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
73 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-30 | 2023-01-05 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年琉球新漁港堤面及胸牆改善工程委託設計監造工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
74 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-29 | 2023-01-11 | 屏東縣政府 |  | 112年枋寮漁港港區及航道清疏工程(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
75 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-27 | 2023-01-11 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年興海漁港擴建改善工程(不含設計監造)(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
76 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-26 | 2023-01-17 | 苗栗縣政府 |  | 112年苑裡漁港淤砂疏浚工程(不含設計監造) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [15 empty] | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-16
77 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-25 | 2023-01-17 | 苗栗縣政府 |  | 112年苑港漁港淤砂疏浚工程(不含設計監造) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [16 empty] | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-06-16
78 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-25 | 2023-01-16 | 苗栗縣政府 |  | 112年外埔漁港淤砂疏浚工程(不含設計監造) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [16 empty] | 2023-04-19
79 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-23 | 2023-01-17 | 雲林縣政府 |  | 112年通霄漁港淤砂疏浚工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
80 | 110-113建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-6.31-養-09 | 2023-02-18 | 臺南市政府 |  | 將軍智慧水產品加工及物流運籌中心智慧水產示範基地興建工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
81 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 自辦 | 工程 |  | 2023-03-03 | 臺中市政府 | 梧棲漁港 | 112年梧棲漁港魚市場新建工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 251697.61 | 251697.61
82 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-08 | 2023-04-24 | 新竹市政府 |  | 112年新竹漁港疏浚工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
83 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-59 | 2023-04-12 | 嘉義縣政府 |  | 112年布袋第三漁港疏浚工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
84 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-52 | 2023-04-07 | 臺南市政府 |  | 112年將軍漁港航道疏浚工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
85 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-53 | 2023-04-07 | 臺南市政府 |  | 112年北門漁港航道疏浚工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
86 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-54 | 2023-04-06 | 臺南市政府 |  | 112年將軍漁港漁具倉庫整建工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
87 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-22 | 2023-01-16 | 苗栗縣政府 |  | 112年龍鳳漁港淤沙疏浚工程(不含設計監造) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [16 empty] | 2023-05-03 |  |  | 2023-07-15
88 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-21 | 2023-01-18 | 苗栗縣政府 |  | 112年通宵漁港整補場坍塌整體重建工程(不含設計監造)(第二年) |  | 9.38% | 7.24% | -2.14% |  | 0
89 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-20 | 2023-01-18 | 苗栗縣政府 |  | 112年外埔漁港外步道延伸港內工程(第三年) |  | 100.0% | 100.0% | 0.0% |  | 0
90 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-16 | 2022-12-30 | 嘉義縣政府 |  | 112年塭港第一漁港碼頭整建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
91 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-14 | 2023-01-06 | 高雄市政府 |  | 112年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(第二年) |  | 21.1% | 35.72% | 14.62% |  | 0 | [29 empty] | V 2023-06-30 None
92 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-13 | 2023-01-09 | 高雄市政府 |  | 112年旗后漁港老舊碼頭整建工程(不含設計) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [24 empty] | V 2023-07-31 None
93 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-12 | 2023-01-03 | 高雄市政府 |  | 112年中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第三年) |  | 66.99% | 70.7% | 3.71% |  | 0 |  |  |  |  | 320000 | 320000 | [23 empty] | V 2023-06-30 None
94 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-11 | 2022-12-26 | 臺東縣政府 |  | 112年綠島漁港整補場及周邊設施改善工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
95 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-10 | 2022-12-27 | 高雄市政府 |  | 112年小港漁港泊地疏浚及礁石打除工程(不含設計) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
96 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-09 | 2022-12-26 | 臺東縣政府 |  | 112年新港漁港公廁及擋土牆整建工程(不含設計)(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
97 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-131-企-08 | 2023-01-16 | 澎湖縣政府 |  | 112年鳥嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
98 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.4-企-04 | 2023-04-20 | 新北市政府 |  | 112年度三級國家關鍵基礎設施漁港安全防護訪視演習(委託代辦) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
99 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-47 | 2023-05-01 | 高雄市政府 |  | 112年蚵子寮漁港航道口疏浚工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29
100 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-56 | 2023-04-24 | 高雄市政府 |  | 112年興達漁港近海泊區浚深工程規劃設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
101 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-57 | 2023-04-24 | 高雄市政府 |  | 112年白砂崙漁港整體改建工程(第二期)規劃設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
102 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-58 | 2023-04-13 | 高雄市政府 |  | 112年永新漁港吊筏機設施新建工程(不含設計) |  | 0.01% | 0.01% | 0.0% |  | 90 |  |  |  |  | 3791 | 3791 | [9 empty] | 2023-03-24 | 3023-03-24 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-09-27 | [7 empty] | V 2023-06-30 None
103 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-60 | 2023-05-01 | 高雄市政府 |  | 112年興達漁港南北堤燈塔重建及鋪面改善工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [12 empty] | 2023-06-15 | 2023-06-08 |  | 2023-09-29 |  | 2023-10-11 |  | 2023-10-31 |  | 2024-01-31 |  | V 2023-05-16
104 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程勞務 | 112漁發-1.31-企-61 | 2023-04-27 | 高雄市政府 |  | 112年蚵子寮漁港護岸修復工程 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [9 empty] | V 2023-05-25
105 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-06 | 2023-01-05 | 宜蘭縣政府 |  | 112年大溪漁港東防波堤延長第二期工程規劃設工作(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
106 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-05 | 2023-01-07 | 桃園市政府 |  | 112年大溪漁港東防波堤延長第二期工程規劃設工作(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
107 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-04 | 2022-12-19 | 花蓮縣政府 |  | 112年花蓮石梯漁港整體碰墊工程(不含設計監造) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
108 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-02 | 2022-12-30 | 屏東縣政府 |  | 112年潭仔漁港碼頭及防波堤設施改善工程設計監造工作(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
109 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.1-企-10 | 2023-05-03 | 高雄市政府 |  | 112年前鎮漁港船筏打撈清除作業 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
110 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.31-企-55 | 2023-05-04 | 高雄市政府 |  | 112年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二期)(不含設計) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [14 empty] | 2023-05-04 | 2023-08-31 |  | 2023-09-15 |  | 2023-10-15 | [5 empty] | V 2023-06-30 2023-07-30
111 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-07 | 2023-05-16 | 宜蘭縣政府 |  | 112年梗枋漁港攔砂堤延長可行性評估工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
112 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.1-企-08 | 2023-05-10 | 宜蘭縣政府 |  | 112年烏石漁港頭城區漁會大樓通廊天花板損壞改善工程 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
113 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-62 | 2023-05-09 | 嘉義縣政府 |  | 112年塭港第二漁港北側碼頭加高工程設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
114 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-20 | 2023-05-26 | 宜蘭縣政府 |  | 112年南方澳漁港廢棄漁網具整備曝曬處理場(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
115 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-18 | 2023-05-19 | 高雄市政府 |  | 112年前鎮漁港泊區疏浚工程設計監造計畫(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
116 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-19 | 2023-05-26 | 高雄市政府 |  | 112年前鎮漁港泊區疏浚工程(不含設計監造)(第一年) |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 0 | [12 empty] | 2023-07-31 | [10 empty] | V 2023-06-21 |  |  |  | V 2023-06-30 None
117 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-17 | 2023-05-29 | 屏東縣政府 |  | 112年鹽埔漁港漁具整補場及曬網場地坪興建工程(不含設計)(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
118 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.7-政-01 | 2023-02-18 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |  | 南方澳漁港船員多功能會館第一期改善工程(不含設計) |  | 38.72% | 41.78% | 3.06% |  | 210日曆天(包含六日) | [19 empty] | 2023-02-12 | 2023-02-12
119 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 工程 | 112漁發-1.2-企-15 | 2023-06-01 | 屏東縣政府海洋及漁業事務管理所 |  | 112年東港鹽埔漁港監視系統建置工程(追加)(第三年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
120 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 工程 | 112漁發-1.36-企-02 | 2023-05-03 | 枋寮區漁會 |  | 112年枋寮魚市場重建工程(不含設計)(第二年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
121 | 漁業署計畫 |  | 0.0% | 補助 | 工程 | 112漁發-7.31-企-11 | 2023-01-18 | 金門縣政府 |  | 112年「金沙鎮后江灣出海道路整建工程(不含設計)」 |  | 10.0% | 10.0% | 0.0% |  | 85工作天 |  |  |  |  | 13500 | 13500 |  |  |  | 19950
122 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.2-企-21 | 2023-06-06 | 新竹市政府 |  | 112年新竹漁港基本設施及公共設施修繕工程委託設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
123 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.31-企-63 | 2023-06-06 | 高雄市政府 |  | 112年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程規劃設計工作 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
124 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-09 | 2023-06-14 | 苗栗縣政府 |  | 112年苑港漁港整體規劃工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
125 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 補助 | 一般勞務 | 112漁發-1.32-企-08 | 2023-06-14 | 苗栗縣政府 |  | 112年白沙屯漁港整體規劃工作(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0
126 | 112年建構安全永續漁港 |  |  | 委辦 | 一般勞務 | 112漁發-1.5-企-01 | 2023-06-14 | 行政院農業委員會漁業署 |  | 112年漁業工程管理系統維護計畫(第一年) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0